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	RAPORT OKRESOWY

	RAPORT OKRESOWY PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

	BENEFICJENT PROJEKTU


	Pełna nazwa [0.1]
	Sieć obywatelska – Watchdog Polska

	Osoba do kontaktu [0.2]
	Katarzyna Batko-Tołuć

	Stanowisko [0.3]
	Koordynatorka projektu/Wiceprezeska Zarządu

	Adres [0.4]
	ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

	Telefon stacjonarny [0.5]
	(22) 844 73 55

	Telefon komórkowy [0.6]
	(48) 667 82 84 84

	Faks [0.7]
	(22) 207 24 09

	E-mail [0.8]
	biuro@siecobywatelska.pl


	CZĘŚĆ I - SKRÓCONY OPIS PROJEKTU


	Tytuł projektu [1.1]
	Mocna Straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek

	Numer Umowy o dofinansowanie [1.2]
	0056/D/3/2012

	Data początkowa okresu sprawozdawczego [1.3]
	01/07/2013

	Data końcowa okresu sprawozdawczego  [1.4]
	30/09/2013

	Rzeczywista data rozpoczęcia realizacji projektu [1.5]
	01/06/2013

	Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu [1.6]
	01/06/2013

	Data zakończenia realizacji projektu [1.7]
	30/09/2014

	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%) [1.8]
	26,32%


	[1.9] Opis rzeczywistego postępu w realizacji projektu w porównaniu z planowanym 

	Działanie 1: zaplanowane na III kw. 2013r. – zrealizowane w 100%
Działanie 2: zaplanowane na III kw. 2013r. – zrealizowane w 100%

Działanie 3: zaplanowane na III kw. 2013r – zrealizowane w 100%

Działanie 4: zaplanowane na III kw. 2013r. – zrealizowane w 100% (po zmianie harmonogramu w części dotyczącej stworzeniu internetowego narzędzia do zbierania danych.  Opóźnienie wynikało z bardzo dogłębnych prac nad merytoryczną częścią narzędzia (opisanych w kolejnym punkcie). Do momentu rozpoczęcia szkoleń – kiedy narzędzie on-line będzie potrzebne - pozostały dwa miesiące od końca kwartału, zatem otrzymaliśmy zgodę na przesunięcie pracy z informatykiem na kolejny - IV kwartał 2013).

Działanie 5: zaplanowane na III kw. 2013r. – zrealizowane w 100%
Działanie 6 – zaplanowane na III kw. 2013r. - zrealizowane w 100% (po zmianie harmonogramu w części dotyczącej śniadania prasowego. Naszym działaniom nadaliśmy hasło przewodnie Jawność sprzyja! (bo ktoś kto zajmuje się kontrolą społeczną nie ma jak działać bez jawności) i chcieliśmy zrobić śniadanie prasowe wokół tematu przed 28 września (Międzynarodowym Dniem Dostępu do Informacji). Dawałoby to szansę na zainteresowanie dziennikarzy. Zaplanowaliśmy spotkanie na 26 września, ale był to tydzień kiedy w Warszawie odbywała się impreza OBWE (Human Dimension Meeting) oraz konferencja rzeczników prawa do prywatności. Z tymi tematami "dzielimy" dziennikarzy, więc obawialiśmy się, że byłaby ta konferencja zupełnie nieskuteczna. Śniadanie zostało przesunięte na kolejny kwartał).



	CZĘŚĆ II- CZĘŚĆ MERYTORYCZNA


	[2.1] Opis działań zrealizowanych przez Beneficjenta w danym kwartale w odniesieniu do planowanych w tym okresie.

 W szczególności proszę ująć:

- opis dotychczasowych działań w ramach projektu,
- opis działań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym,

- działania promocyjne (opis przeprowadzonych działań promocyjnych).


http://www.gminadopiewo.pl/forum/sport; http://www.tarnowo-podgorne.info/viewforum.php?f=8&sid=7900f2aba91cf7a1019be90f8a7ddf4d; http://startwolamielecka.odt.pl/aktualnosci/170-problemy-finansowe-klubow-sportowych-gminy-mielec;  

	 http://egorzow.pl/sport/Powraca-dyskusja-o-finansowaniu-gorzowskich-klubow-sportowych_32251.html; 

http://dziamber.wordpress.com/2009/02/13/finansowanie-sportu-w-krasniku-2-%E2%80%935509/; 

http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewforum.php?f=32; http://www.paledzie.pl/forum/sport; http://www.sfd.pl/tag/podkarpackie/; http://forum.investmap.pl/podkarpackie-sport-rekreacja-f190/centrum-sportowo-rekreacyjne-bursaki-t7342.html; http://forum.galopuje.pl/f,kurs-instruktorski-podkarpacie,95175,0.html;  http://forum.nowiny24.pl/marszalek-podzielil-pieniadze-na-obiekty-sportowe-na-podkarpaciu-t19281/; http://www.zycie.pl/forum/sport; http://forum.trojmiasto.pl/Sport-c1,12.html; http://iwonicz-zdroj.phorum.pl/viewforum.php?f=2; http://lancs.pl/forum/viewforum.php?f=218; http://zyrardow24h.pl/forum/22-ogolnie-o-sporcie/; http://forum.lazowianie.pl/forumdisplay.php?fid=7; 

http://www.skierniewice.com.pl/Forum/Aktywni-skierniewiczanie/Sport-amatorski-zawodowy/#.UZsmiaLwmxA; 

http://www.naszeosiedle.net/viewforum.php?f=15; http://forumpiaseczno.info/topic/674-plany-gminy-na-rok-2013-w-sporcie/; http://kazmierz.info/forum/viewforum.php?f=36; http://ryczow.ovh.org/pliki/forum/viewforum.php?f=21&sid=1ee3c84f9180c2b9ccede9e85eb70b88; 

http://forum.jaktorow.eu/sport-w-jaktorowie-vf12.htm?sid=c8a9b4d43ff683d7fdd22c96aa531ac0; 

http://www.forum-mieszkancow-zielonka.pl/sport-w-zielonce-f24.html?sid=b9de84c81f55c948af0f447676172351; http://www.nisko.fora.pl/mks-sokol-nisko,2/; 

http://www.brwinow.com/index.php?option=com_minibb&action=vtopic&forum=9; http://forumpiaseczno.info/topic/490-oplaty-za-korzystanie-z-obiektow-gosir-w-piasecznie/; 

http://zychlin.frix.pl/kategoria/13445/sport; http://www.uwieliny.fora.pl/gmina-powiat,9/sport-czy-odwodnienia,689.html; http://www.forumolesnica.pl/forum-3.html; http://www.dlugoleka.net/viewforum.php?f=11; http://forum.nto.pl/o-sporcie-f15/; http://gdynia-pustki-cisowskie-demptowo.mojeosiedle.pl/viewtopic.php?t=23019; http://www.nowystaw.fora.pl/sport-i-rekreacja,34/; http://www.forum.zelow.pl/viewforum.php?f=9&sid=6e51bbf36faecc141fddab806df6edc7; 

http://www.wielkawyspa.com.pl/forum/11-sprawy-wielkiej-wyspy/984-likwidacja-centrum-fitness.html; http://www.sfd.pl/tag/lublin/; http://www.lubforum.pl/forum/4-sport/; http://www.tomaszow.lub.pl/forum/viewtopic.php?f=17&t=56147; http://www.lubelski.sport24.pl/forum/; 

http://www.forumdobczyce.info/; http://www.forum.jerzwald.pl/viewforum.php?f=68&sid=141a8b5dab0ef5cb4bb4e968fbbab715; http://www.chorkowka.net/forum/4-sport; http://forum.kobierzyce24.pl/viewtopic.php?f=1&t=194&p=1323; 

http://kazmierz.info/forum/; http://www.vcity.pl/Forum.aspx; http://www.kotun.net/index.php; http://www.mirow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110:forum-sportowe-w-gminie-mirow&catid=1:aktualnoci&Itemid=67; http://www.kruklanki.pl/pl/Kultura_i_sport,44; 

http://www.grabownadprosna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=5&menu=55&strona=1; http://siechnice.com.pl/forum/forum/index.php; http://www.lukowa.pl/modules.php?name=Forums; 

http://forum.murowana-goslina.pl/;http://www.forum.wasilkow.pl/index.php; http://www.edukla.pl/forum; 

http://www.kornik.gmina.pl/kunena/sport; http://www.konstancin.com/forum/index.php;http://gorlice.naszemiasto.pl/forum/; http://forumbrzeg.pl/ppadd/index.php?redir=1;http://forum.e-sochaczew.pl/sochaczewskie#; http://www.forum.andrespol.info/viewforum.php?f=1&sid=057716fca3a1f4fa5c819120aaab6531; http://siemysl.eu/viewforum.php?f=59&sid=f01c260214c5aa33066b72e10a4286ba; http://forum.kobierzyce24.pl/; http://forum2.brwinow.pl/index.php?sid=dfa9e0baf8828603d0747679cf20e892; 

http://www.miedzyrzecze.org.pl/forum/viewforum.php?id=2; http://forum.lazowianie.pl/;http://forum.ujscie.cba.pl/; http://www.naszwyrzysk.pl/forum/index.php?sid=f20474d2fb1f99d27b4bd11ea4a67bee;  http://forum.zawadzkie.pl/index.php; http://gminatarnow.com/;  

http://www.suszec.pl/?id=forum&forum_id=218&msg=1; http://strzyzowiak.pl/forum.html; http://ewola.pl/; 

http://www.pawlowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=5&menu=261&akcja=rozwin&watek=681; 

http://www.forumtrzciela.pl/index.php; http://www.forum.gmina-lubicz.pl/forum.php; http://skarbimierz.eu/viewforum.php?f=24&sid=ac3bf0b91a38f8344937e178dece53e4; http://www.stolno.com.pl/index.php?option=com_fireboard&Itemid=91; http://forum.siechnice.pl/;http://kafo.pl/index.php;http://forum.glogow-mlp.pl/viewforum.php?f=47&sid=68343432caf79a48f1d63b6955089cbe; http://ostrze.wordpress.com/forum/; 

http://www.gminaklucze.pl/index.php?option=com_kunena&view=category&catid=12&Itemid=162
Monitoring funduszu korkowego

Promocja w mediach. 

Rozesłaliśmy prośbę o patronat nad Akcją do 18 lokalnych redakcji radiowych. Do 21 października 2013 r., pozyskaliśmy patronat pięciu stacji radiowych oraz portalu internetowego ngo.pl.
Stworzyliśmy bazę danych mediów ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz forów internetowych (rozesłaliśmy informacje do około 300).

Patronaty merytoryczne.

Wybraliśmy, przygotowaliśmy i wysłaliśmy prośbę o patronat do sześciu instytucji publicznych związanych z tematem przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii oraz wydatkowaniem środków na te cele. Żadna z instytucji nie zdecydowała się na udzielenie patronatu, ale wszystkie zadeklarowały, że popierają taką akcję społeczną i udzielą wsparcia. Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii odpowiedziało, że monitoring bardziej skupia się na problemach alkoholowych niż narkomanii, dlatego nie zdecydują się objęcie akcji patronatem. 
Materiały promocyjne:

· Ulotka zapraszająca do udziału w monitoringu funduszu korkowego oraz pieczątka koordynatora lokalnego; Została zaprojektowana ulotka w oparciu o wzór wypracowany przez uczestników  poprzedniej edycji monitoringu. Ulotka jest dystrybuowana na spotkaniach lokalnych koordynatorów. Zostały do niej zamówione pieczątki z danymi kontaktowymi koordynatora. 

· Logo monitoringu oraz logo zachęcające do udziału w projekcie;

· Banery na stronę internetową (baner prostokątny w trzech rozmiarach, baner kwadratowy);

· Zestaw materiałów prasowych:  dlaczego warto włączyć się do monitoringu, ogłoszenie prasowe (wersja krótka i długa);

· Opracowaniem materiałów prasowych (redakcja, edycja) zajmowała się wolontariuszka –Aleksandra Karpińska pod opieką Michała Henzlera (specjalista ds. komunikacji i promocji)

· Spot radiowy. Nagrano dwa 30-sto sekundowe spoty radiowe. Scenariusz spotu został opracowany przez osoby zaangażowane w projekt pod kierunkiem opiekunki. Następnie wyszukano oferty nagrań (głosy, studia nagraniowe, montaż).  Wybrano  ofertę najbardziej atrakcyjną (barwa głosu lektora, cena).  

· Film animowany oraz komiks – dlaczego warto przyłączyć się do monitoringu funduszu korkowego? Scenariusz komiksu opracowany był wspólnie, prace koordynował Kamil Nowak. On również znalazł rysownika, Tomasza Maruszczaka. Komiks oraz film będzie promowany w mediach społecznościowych.

Informowanie o donorze.
II kwartał 2013

Po pierwszym wydarzeniu – 27 i 28 czerwca 2013 roku, na fejsbuku pojawiła się dokumentacja fotograficzna  z opisem:

„Koniec czerwca i zagubiony na końcu świata (w Masywie Śnieżnika) liczący niemal 200 lat dom. W środku Sieć Obywatelska i ożywiona wymiana myśli. Podsumowywaliśmy ubiegłoroczne obywatelskie monitoringi sportu oraz funduszu korkowego. Udoskonalaliśmy narzędzia badawcze. Oficjalnie inaugurowaliśmy tegoroczne działania strażnicze w tych obu obszarach. A wszystko w ramach programu współfinansowanego przez Konfederację Szwajcarską, w ramach programu współpracy z nowymi państwami Unii Europejskiej. Może dlatego właśnie za oknem - niczym w Szwajcarii - góry, zieleń traw i tylko krów fioletowych brak…”

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.466584986765047.1073741830.436111276479085&type=1. 

Program obu spotkań i listy obecności wydrukowane zostały na papierze zawierającym wszystkie wymagane loga. Osoby uczestniczące zostały poinformowane o finasowaniu projektu ustnie, a na ścianie wspólnej sali spotkań znalazła się tablica z logo.

III kwartał 2013
Wszystkie ogłoszenia i regulaminy zawierają informację o donorze. Do porównania:
http://siecobywatelska.pl/1,358,wyniki_rekrutacji_do_obywatelskiego_monitoringu_sportu__gratulujemy.html
http://siecobywatelska.pl/1,355,w_zdrowej_gminie_zdrowy_sport.html
http://siecobywatelska.pl/files/regulamin_oms_2013_151v.pdf
Podobnie teksty przygotowane w ramach Działania 1, których jest 40, w dziale http://watchdog.org.pl/107,european_watchdogs_activities.html. Link do przykładowego tekstu: http://watchdog.org.pl/107,1219,you_are_not_welcome_here_or_hospitality_bulgarian_style__ngos_and_media_challenge_the_government_policy_toward_migrants_september_2013.html 

Na każdym gadżecie stosowaliśmy zasady informowania o donorze. Wzory były ustalane z opiekunką projektu. 

Ulotki, kartki pocztowe, filmiki, reklama głosowa zawierają informację o donorze: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497999093623636&set=a.451578524932360.1073741829.436111276479085&type=1&theater



	[2.2] Czy zaistniały problemy dotyczące uczestników projektu?


	
	tak
	
	nie
	

	
	
	
	X
	


	[2.2.1] Wyjaśnienia

	Jeśli tak, proszę wyjaśnić i przedstawić środki zaradcze/propozycje rozwiązania

	Nie dotyczy


	[2.3] Czy zaistniały problemy dotyczące partnerów/podwykonawców projektu?


	
	tak
	
	nie
	

	
	
	
	X
	


	[2.3.1] Wyjaśnienia

	Jeśli tak, proszę wyjaśnić i przedstawić środki zaradcze/propozycje rozwiązania 

	Nie dotyczy


	[2.4] Czy zaistniały problemy dotyczące płatności?


	
	tak
	
	nie
	

	
	
	
	X
	


	[2.4.1] Wyjaśnienia

	Jeśli tak, proszę wyjaśnić i przedstawić środki zaradcze/propozycje rozwiązania

	Nie dotyczy


	[2.5] Czy zaistniały inne problemy/trudności?


	
	tak
	
	nie
	

	
	
	
	X
	


	[2.5.1] Wyjaśnienia

	Jeśli tak, proszę wyjaśnić i przedstawić środki zaradcze/propozycje rozwiązania

	Nie dotyczy


	[2.6] Opis działań, które były planowane w okresie sprawozdawczym, ale nie zostały zrealizowane wraz z podaniem przyczyn opóźnienia oraz informacją na temat terminu ich realizacji 

	Nie dotyczy


	CZĘŚĆ III - INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z PRIORYTETAMI POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ


	[3.1] Czy podjęto w okresie sprawozdawczym działania obejmujące aspekty horyzontalne w ramach zrównoważonego rozwoju, integrujące wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny?


	
	tak
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	nie dotyczy
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	[3.1.1] Wyjaśnienia

	Spotkania robocze zespołu partnerskiego w Działaniu 4 odbywają się cotygodniowo na skype.  Obieg dokumentów odbywa się on-line. Sprzyja to ochronie środowiska naturalnego.

Większość materiałów drukowana jest na papierze ekologicznym. Zamówione notesy, długopisy i torby zrobione są z ekologicznego materiału.


	[3.2] Czy podjęto w okresie sprawozdawczym działania obejmujące aspekty horyzontalne w ramach równości szans?


	
	tak
	
	nie
	
	nie dotyczy
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	[3.2.1] Wyjaśnienia

	W regulaminie monitoringu sportu podkreślaliśmy, że oferta kierowana jest do mężczyzn i kobiet poprzez używanie żeńskich i męskich końcówek wyrazów lub wyrazu „osoba” http://siecobywatelska.pl/files/regulamin_oms_2013_151v.pdf. 
W działaniach promocyjnych pojawiała się zarówno twarz opiekunki, jak i eksperta: https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/459079910848888 i https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska?hc_location=timeline. Ponadto w przekazie podkreślaliśmy, że różne grupy mają różne potrzeby. W tym mówiliśmy o płci.

Ponadto, grupa którą zrekrutowaliśmy składała się w podobnych proporcjach z kobiet i mężczyzn. 



	[3.3] Czy podjęto w okresie sprawozdawczym działania obejmujące aspekty horyzontalne związane z dobrym zarządzaniem, które określa udział szerokiej grupy partnerów w procesie podejmowania decyzji, a także podejmowanie decyzji zgodnie z prawem oraz przejrzystymi zasadami?


	
	tak
	
	nie
	
	nie dotyczy
	

	
	X
	
	
	
	
	


	[3.3.1] Wyjaśnienia

	W każdy poniedziałek od godziny 13 do ok.15 odbywają się skypowe spotkania zespołu partnerów z Działania 4. W spotkaniach biorą udział koordynatorzy lokalni (Krzysztof Marusiński, Kamil Nowak, Łukasz Wołodzko), ekspertka lokalna (Grażyna Rojek) oraz opiekunka monitoringu (Agnieszka  Podgórska). W niektórych spotkaniach uczestniczył  również prawnik (Krzysztof Izdebski). Po każdym spotkaniu powstaje notatka podsumowująca, która zostaje przesłana na wspólną listę dyskusyjną. 
Na spotkaniach były omawiane: bieżące zobowiązania i prace koordynatorów oraz ekspertki lokalnej; narzędzia internetowe (formularze, materiały) oraz podział pracy z nimi związany;  strategia promocji i rekrutacji, ustalano w jaki sposób będą przygotowywane materiały do promocji i rekrutacji; przygotowania materiałów merytorycznych; koncepcja spotkania stacjonarnego (program, eksperci, podział pracy, materiały, logistyka).
Opiekunka zadania jest w stałym kontakcie telefonicznym i mailowych z koordynatorami oraz ekspertką lokalną.
W Działaniu 2 dotyczącym seminarium odbyło się spotkanie z partnerami z Budapeszcie (z ECNL) i z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie. Dyskutowaliśmy na nich koncepcję seminarium, które zaplanowane zostało na październik 2013. Kolejne ustalenia odbywały się on-line. Całość wydarzenia przygotowana została w partnerstwie z jeszcze jedną organizacją, która wsparła nas finansowo – choć nie jest partnerem projektu – Oziveni z Czech.


	CZĘŚĆ IV- WSKAŹNIKI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM


	Opis celu - rezultaty 

[4.1]
	Wskaźnik [4.2]
	Wartość bazowa (jeśli dotyczy) [4.3]
	Wartość do chwili obecnej [4.4]
	Wartość docelowa [4.5]

	Cel 1: Podwyższenie jakości i skuteczności działań 30 dojrzałych inicjatyw kontrolnych  (grupa poprzez wzmacnianie ich trwałości, widoczności i rozwoju merytorycznego.



	Wskaźnik 1: Kampanie/działania wprowadzania zmian w państwie zakończone sukcesem (pomiędzy listopadem 2013 a czerwcem 2014). Spodziewamy się, że przynajmniej jeden ze sposobów działań (np. mobilizowanie fanów na fejsbuku, happening) w ramach kampanii będzie inspirowany doświadczeniem organizacji spotkanej na seminarium.  
	Liczba kampanii
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	30

	Wskaźnik 2: Liczba rozpoczętych po październiku 2013 działań skierowanych do obywateli – konkursy, włączanie do wspólnych akcji, wzrost wolontariatu, wzrost  liczby członków wspierających (porównanie z danymi wyjściowymi uzyskanymi od organizacji).
	Liczba działań
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Wzrost o 15

	Wskaźnik 3: Wzrost  liczby fanów na Facebooku (dwukrotny) u tych organizacji, które wezmą udział w seminarium
	Przyrost fanów
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Wzrost o 100 % (nie jesteśmy w stanie podać liczby wartościowo, gdyż dotyczy ona wielu FB i wielu organizacji – najpierw trzeba zbadać kwotę bazową, która będzie badana w IV kwartale)

	Wskaźnik 4: Wzrost statystyk stron internetowych o 20%. Porównanie ze stanem wyjściowym, o który będziemy pytać zapraszane organizacje.
	Liczba unikalnych użytkowników lub wizyt na stronie (o ile organizacja je zlicza)
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Wzrost o 20% (z podobnych powodów, jak we wskaźniku 3, nie jesteśmy w  stanie podać liczby) 

	Wskaźnik 5: Powstanie strategii komunikacyjnej organizacjach – jeżeli taka nie istniała.
	Liczba strategii
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Wzrost o 3

	Cel 2: Zwiększenie różnorodności i innowacyjności działań 20 organizacji pozarządowych dotychczas nie prowadzących działań kontrolnych (lub dopiero początkujących) i identyfikujących kontrolę obywatelską jako sposób na wzmocnienie realizacji ich misji.

	Wskaźnik 1: Rozpoczęcie działań kontrolnych przez 20 organizacji, które wezmą udział w kursie „Na straży”. Istnienie takich działań stwierdzimy na podstawie analizy stron organizacji, mediów społecznościowych, prasówek i newsletterów. 


	Liczba działań
 
	Nie dotyczy
 

 
	Nie dotyczy 

 
	 20
 

 

	Podjęcie nowych działań w organizacjach pod wpływem kursu - 
	Liczba działań
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	20

	Cel 3:  Stworzenie sieci 50 lokalnych strażników będących przedstawicielami lokalnych organizacji, grup nieformalnych, blogerów, dziennikarzy, którzy będą wzajemnie się wspierać wymieniać doświadczeniami i promować dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa obywatelskiego.

	Wskaźnik 1: Zapisy na listę dyskusyjną o funduszu korkowym
	Liczba zapisów
	55 uczestników
	Nie dotyczy


	80

	Wskaźnik 2: Zapisy na listę dyskusyjną o sporcie
	Liczba zapisów
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	50

	Wskaźnik 3: Zapisy na listę dyskusyjną o dostępie do informacji 
	Liczba zapisów
	67 uczestników
	Nie dotyczy
	 150

	Wskaźnik 4: Wzrost liczby udzielanych porad prawnych
	Liczba porad
	 550
	Nie dotyczy
	605 

	Wskaźnik 5: Wzrost ilościowy pomocy rówieśniczej (tzn. pomocy udziela uczestnik listy) udzielanej na listach dyskusyjnych i w mediach społecznościowych
	Liczba interakcji
	 Nie dotyczy
	Nie dotyczy 
	 50

	Wskaźnik 6: Wzajemne odwiedzanie się, akcje solidarnościowe (np. jeśli jakiś uczestnik sieci ma problemy z lokalną władzą), czytanie i komentowanie blogów, artykułów
	Liczba odwiedzin/akcji
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy 
	wzrost o 10

	Wskaźnik 7: Dyskusje – liczba wątków na forach w narzędziach internetowych do monitoringu, komentarzy w mediach społecznościowych.
	Liczba wątków/liczba komentarzy
	 Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	 Wzrost o 10

	Wskaźnik 8: Liczba zapytań skierowanych do lokalnych partnerów z prośba o podzielenie się doświadczeniem
	Liczba zapytań
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	10

	Wskaźnik 9: Liczba telefonów i maili do SOWP z pytaniami o współpracę i możliwość przyłączenia się do sieci.
	Liczba maili/telefonów
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	20 

	Cel 4: Nagłośnienie wagi i roli kontroli obywatelskiej w umacnianiu demokratycznego państwa prawa, w którym obywatele partycypują w politykach publicznych, mają świadomość swoich praw, umieją się zorganizować w rzeczywistości i on-line oraz mają wpływ na rządzenie, co podnosi zaufanie do władz.

	Wskaźnik 1: Liczba informacji prasowych powstałych w wyniku celowych działań upowszechniających 
	Liczba doniesień medialnych/audycji/spotów reklamowych
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Wzrost o 10

	Wskaźnik 2: Liczba fanów na FB
	Liczba fanów
	726 fanów (FB)
	1036
	100%

	Wskaźnik 3: Zainteresowanie materiałami on-line dotyczącymi kontroli obywatelskiej.
	Liczba unikanych użytkowników
	25000 unikalnych użytkowników rocznie (strona)
	Nie dotyczy
	        40%

	Wskaźnik 4: Liczba artykułów lokalnych – powstały w wyniku lokalnych działań monitorujących, publikacji własnych tekstów uczestników projektu i wpisów na blogach. 
	Liczba artykułów
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	200

	Ponadto, bezpośrednio w wyniku działań projektowych powstaną:

	Produkt 1: Opracowania eksperckie, po 20 stron, w dwóch językach, na temat kontroli społecznej na różnych poziomach, i sprofilowane pod różnym kątem.

	Opracowanie eksperckie
	Nie dotyczy
	1
	3

	Produkt 2: Raporty z monitoringu przygotowane w ramach pracy domowej uczestników kursu „Na straży”.
	Raport
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	5

	Produkt 3: Scenariusze prowadzenia monitoringów powstałych w wyniku kursu „Na straży”
	Scenariusz
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	5

	Produkt 4: Opracowania dotyczące funduszu korkowego
	Opracowanie
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	30

	Produkt 5: Opracowania dotyczące sportu
	Opracowanie
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	20

	Produkt 6: Lokalne debaty i spotkania
	Debata/spotkanie
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	50

	Produkt 7: Liczba seminariów
	Seminarium
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	1

	Produkt 8: Liczba szkoleń
	Szkolenie
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Wpisano 6 ale w wyjaśnieniach o jakie szkolenia chodzi podane jest 5 - (2 w kursie „Na straży”, 1 w monitoringu korkowym, 2 w monitoringu sportu); Powinno być 5.

	Produkt 9: Bezpośredni odbiorcy projektu
	Osoba
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	100

	Produkt 10: Powstaną ulepszone narzędzia internetowe
	Narzędzie
	Nie dotyczy
	1
	3


	[4.6] Uzasadnienie rozbieżności w założonym poziomie wskaźników projektu

	Na tym etapie projektu nie można jeszcze zobaczyć rozbieżności. 


	CZĘŚĆ V - OŚWIADCZENIE I PODPIS


	Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w Raporcie okresowym są rzetelne i prawdziwe oraz, że przedstawiony Raport okresowy jest zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie i Umową o dofinansowanie
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